Дело №5-39-105/2023

УИД 91RS0009-01-2023-000388-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2023 года                                                  г.Евпатория, ул.Горького, д.10/29

Мировой судья судебного участка №39 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым Фролова Елена Александровна,

с участием старшего помощника прокурора г.Евпатории Глухих В.М.

представителей юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, - генерального директора ООО «Хрустальный пик» Алёхиной М.А., учредителя и главного бухгалтера ООО «Хрустальный пик» Дзангиевой А.А., а также Андрусивой С.А.,

представителя потерпевшего ***,

рассмотрев дело об административном правонарушении, которое поступило из Прокуратуры города Евпатории, о привлечении к административной ответственности

Общества с ограниченной ответственностью «Хрустальный пик», ***,

по ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

30 января 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный пик» не исполнило обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом № ***от 17 августа 2022 года на выполнение капитального ремонта ***, расположенного по адресу: ***, на сумму 28 672 269 рублей 60 копеек, что привело к не достижению в установленный срок целей, поставленных заказчиком перед исполнителем (подрядчиком), которые в данном случае определены социальной значимостью объекта в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя», чем причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

В ходе рассмотрения дела представитель ООО «Хрустальный пик» - генеральный директор Алёхина М.А. вину общества в совершении административного правонарушения не признала, указала, что 17 августа 2022 года между заказчиком *** и подрядчиком ООО «Хрустальный пик» заключен муниципальный контракт № ***на выполнение капитального ремонта ***, расположенного по адресу: ***. При этом работы по капитальному ремонту ***, за исключением фасадных, были выполнены ООО «Хрустальный пик» в установленный срок – 28.01.2023 года, что подтверждается копиями соответствующих актов приемки выполненных работ, в том числе датированных 28.01.2023 года, которые в этот же день - 28.01.2023 года были переданы в ***, осуществляющему строительный контроль. В связи с расследованием  СО по г.Евпатории ГСУ СК России по Республике Крым уголовного дела в отношении должностного лица *** по предыдущему контракту и в связи с проведением в рамках уголовного дела судебной экспертизы муниципальный заказчик запретил ООО «Хрустальный пик» выполнять работы по демонтажу и монтажу фасада здания до ее завершения без вручения какого-либо постановления следователя. После чего 02.02.2023 года *** сообщило о возможности выполнения работ по демонтажу и монтажу фасада здания и к 28.02.2023 года – сроку окончания действия контракта все работы по демонтажу и монтажу фасада были завершены, акты выполненных работ переданы муниципальному заказчику. Причиной задержки выполнения работ по контракту явился также террористический акт на Крымском мосту, повлекший нарушение логистики по поставке строительных материалов и оборудования, в связи с чем сроки их поставки увеличились на один месяц. При таких обстоятельствах полагала, что задержка выполнения вышеуказанных фасадных работ произошла по не зависящим от ООО «Хрустальный пик» причинам. Учитывая изложенное, просила производство по данному делу прекратить, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Представители ООО «Хрустальный пик» Дзангиева А.А. и Андрусива С.А. поддержали вышеизложенные доводы Алёхиной М.А. и также просили прекратить производство по данному делу в  связи с отсутствием состава административного правонарушения. При этом представитель ООО «Хрустальный пик» Андрусива С.А. просила обратить внимание, что *** не прерывал свою деятельность, в связи с чем действиями ООО «Хрустальный пик» не был причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. Кроме того, ООО «Хрустальный пик» не являлось стороной соглашения, заключенного между ***, в связи с чем о реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя ему не было известно.

Старший помощник прокурора г.Евпатории ***в ходе рассмотрения дела поддержал доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, указал, что наличие состава правонарушения и вина юридического лица подтверждаются доказательствами, собранными в ходе проверки и приобщенными к материалам дела.  Просил суд признать ООО «Хрустальный пик» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5% от суммы не исполненных обязательств с применением положений ч.ч.3.2, 3.3 ст.4.1 КоАП РФ в сумме 716 806 руб. 74 коп.

Представитель потерпевшего *** в ходе рассмотрения дела указала, что 17 августа 2022 года между заказчиком ***и подрядчиком ООО «Хрустальный пик» заключен муниципальный контракт № ***на выполнение капитального ремонта ***, расположенного по адресу: ***.  Источником его финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. Цена контракта составила 59 350 000 руб. 00 коп. Срок окончания работ по вышеуказанному контракту установлен – 15 ноября 2022 года. На основании постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 23.12.2022 года №***и дополнительного соглашения, заключенного между *** и ООО «Хрустальный пик» 26 декабря 2022 года, срок окончания работ изменен на 29 января 2023 года, срок действия контракта – до 28 февраля 2023 года.  В установленный муниципальным контрактом срок – 29 января 2023 года ООО «Хрустальный пик» не были выполнены работы по капитальному ремонту *** на сумму 28 672 269 руб. 60 коп. Выполнение работ было завершено подрядчиком 28.02.2023 года, по завершению производства работ объект был передан ***26.03.2023 года. В связи с нарушением ООО «Хрустальный пик» срока исполнения обязательств по контракту, исходя из вышеуказанной суммы, *** была рассчитана пеня по состоянию на 28.02.2023 года в размере 767008 руб. 39 коп. Однако, поскольку данный размер пени составил 1,29 % от цены контракта, на основании п.п.«а» п.3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 года №783, данная пеня подлежит списанию. Таким образом, в результате действий ООО «Хрустальный пик» материальный ущерб *** не причинен. Также указала, что, согласно журналу входящей корреспонденции ***, акты выполненных работ ООО «Хрустальный пик» от 28.01.2023 года  в количестве 5 штук за исх. №*** от 09.02.2023 года поступили в ***10.02.2023 года вх.№ ***. При этом перед сдачей актов  подрядчиком заказчику они в обязательном порядке подлежали сдаче на проверку в ***, осуществляющему строительный контроль. Учитывая изложенное, просила принять решение по данному делу в соответствии с действующим законодательством.

Представитель потерпевшего *** в судебный участок не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом. Ранее в ходе рассмотрения дела директор *** поддержала доводы, изложенные ею в объяснении от 25.04.2023 года, указав, что фактически ООО «Хрустальный пик» передало отремонтированные помещения ***26.03.2023 года. На период проведения *** не эксплуатировал помещения актового зала (частично), кабинеты для сотрудников (руководителей клубных формирований), туалеты. В связи с проводимыми ремонтными работами учреждением осуществлялась деятельность на базе *** в ***. Эксплуатировать отремонтированные помещения по назначению *** начал в конце марта 2023 года. Нарушение подрядчиком срока выполнения работ по контракту повлияло на возобновление работы *** на один месяц. При этом *** создан для оказания услуг жителям ***, в данном учреждении осуществляется обучение детей, проводятся концерты. Учитывая изложенное, мировой судья считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствии представителя потерпевшего *** с учетом данных ею пояснений.

# Выслушав участников производства по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

Подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 763 ГК РФ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст.763 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 ГК РФ условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.

Из материалов дела усматривается, что 28 января 2022 года между ***заключено соглашение №***о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики Крым.

17 августа 2022 года между заказчиком ***  и подрядчиком ООО «Хрустальный пик» заключен муниципальный контракт № ***на выполнение капитального ремонта ***, расположенного по адресу: ***, согласно п.1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта *** в соответствии с проектно-сметной документацией в срок, установленный п.3.1 контракта и графиком выполнения работ, утвержденным в порядке, установленном п.4.2.2 контракта по цене, указанной в п.2.1 настоящего контракта.

При этом в п.1.3 контракта указано, что источником финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (предоставление из бюджета Республики Крым в 2022-2024 года бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому  развитию Республики Крым и города федерального значения  Севастополя (в части расходов на прочие нужды)»).

Цена контракта, согласно п.2.1, составила 59 350 000 руб. 00 коп.

Срок окончания работ по вышеуказанному контракту установлен – 15 ноября 2022 года (п.3.1 Контракта).

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 23.12.2022 года №***, при исполнении муниципального контракта от 17 августа 2022 года №***, заключенного между ***и ООО «Хрустальный пик» стороны вправе внести в контракт следующие изменения путем заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту со следующими условиями: разрешить выплату аванса по контракту в размере 30 % от стоимости контракта в размере 17805000 руб. 00 коп., но не более доведенных лимитов финансирования на данную закупку, а также продлить срок выполнения работ до 29 января 2023 года, продлить срок действия контракта до 28 февраля 2023 года.

30 декабря 2022 года между *** и ООО «Хрустальный пик» заключено дополнительное соглашение №*** к муниципальному контракту от 17 августа 2022 года №***, согласно которому пункты 3.1 и 15.2 контракта изложены в следующей редакции: работы, предусмотренные контрактом, выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (по форме согласно приложению №*** к контракту), согласованным сторонами, в порядке, предусмотренном контрактом, начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ – 29 января 2023 года; настоящий контракт действует с момента подписания и до 28 февраля 2023 года.

В соответствии с ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

В нарушение ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в установленный муниципальным контрактом срок – 29 января 2023 года ООО «Хрустальный пик» не были выполнены работы по капитальному ремонту *** по адресу: ***, на сумму 28 672 269 руб. 60 коп.

Данные обстоятельства были выявлены в ходе проверки Прокуратурой города Евпатории исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ***.

По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обязательному выяснению подлежит причиненный неисполнением обязательств по контракту вред, который по своему размеру и характеру должен быть расценен в качестве существенного. Определение размера и характера вреда осуществляется исходя из представленных доказательств, оценка которых в силу статьи 26.11 названного Кодекса во всяком случае основывается на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, притом что никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 7-П, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2020 года N 1123-О).

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 года, существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (вопрос 4).

В связи с нарушением ООО «Хрустальный пик» срока исполнения обязательств по контракту, исходя из вышеуказанной суммы не выполненных работ, *** была рассчитана пеня по состоянию на 28 февраля 2023 года в размере 767008 руб. 39 коп.

В соответствии с п.п. «а» п.3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 года №783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случаях и порядке: если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта.

Поскольку вышеуказанный размер пени составил 1,29 % от цены контракта, на основании п.п.«а» п.3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 года №783, требование о ее уплате подрядчику не предъявлялось.

Между тем, бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по муниципальному контракту, изменение сроков завершения работ на объекте привело к переносу передачи его заказчику и начала использования, а также оказало негативное влияние на качество предоставляемых *** услуг и повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, который в данном случае определен социальной значимостью объекта, связан с реализацией конституционных и законодательно регламентированных прав жителей ***на получение качественных соответствующих услуг.

Согласно акту передачи объекта по завершению производства работ, подрядчик ООО «Хрустальный пик» сдал заказчику ***здание ***по завершению производства работ по капитальному ремонту на основании вышеуказанного контракта 26 марта 2023 года.

В силу изложенного, а также учитывая вышеуказанные положения п.1.3 контракта, утверждение представителей ООО «Хрустальный пик» о том, что никаких негативных последствий не наступило и ООО «Хрустальный пик» не было известно о реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя, являются несостоятельными.

Совершение административного правонарушения и виновность ООО «Хрустальный пик» подтверждаются исследованными доказательствами, а именно: постановлением заместителя прокурора города Евпатории советника юстиции *** о возбуждении дела об административном правонарушении от 23.03.2023 года; копией соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики Крым № ***от 28.01.2022 года, заключенного между ***; копиями дополнительных соглашений №***от 19.05.2022 года, №*** от 05.07.2022 года, №***от 15.12.2022 года к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики Крым №***от 28.01.2022 года; копиями расходных расписаний №*** от 22.02.2022 года, №*** от 29.06.2022 года, №***от 15.12.2022 года; копиями отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2023 года и отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 01.01.2023 года; копией муниципального контракта №***от 17.08.2022 года на выполнение капитального ремонта ***, расположенного по адресу: ***, заключенного между *** и ООО «Хрустальный пик»;  копией дополнительного соглашения №***от 30.12.2022 года к муниципальному контракту от 17.08.2022 года №***; копией платежного поручения ***от 28.09.2022 года №*** на сумму 5499720 руб. 00 коп.; копией справки о стоимости выполненных работ и затрат №*** от 06.09.2022 года на сумму 5499720 руб. 00 коп.; копиями актов о приемке выполненных работ формы №***от 06.09.2022 года №*** на сумму 5402607 руб. 60 коп., №*** на сумму 29640 руб. 00 коп., №*** на сумму 56036 руб. 40 коп., №***на сумму 11436 руб. 00 коп.; копией справки о стоимости выполненных работ и затрат №*** от 13.12.2022 года на сумму 12560274 руб. 00 коп.; копией платежного поручения №*** от 19.12.2022 года на сумму 5036568 руб. 00 коп.; копиями актов о приемке выполненных работ формы №***от 13.12.2022 года №*** на сумму 2730342 руб. 00 коп., №*** на сумму 1165351 руб. 20 коп., №*** на сумму 968755 руб. 20 коп., №*** на сумму 172119 руб. 60 коп.; копией платежного поручения №*** от 19.12.2022 года на сумму 7523706 руб. 00 коп.; копиями актов о приемке выполненных работ формы №***от 13.12.2022 года №*** на сумму 5048872 руб. 80 коп., №***на сумму 90886 руб. 80 коп., №*** на сумму 1605884 руб. 40 коп., №***на сумму 778062 руб. 00 коп.; копией платежного поручения №*** от 28.12.2022 года на сумму 7646262 руб. 00 коп.; копией справки о стоимости выполненных работ и затрат №*** от 19.12.2022 года на сумму 7646262 руб. 00 коп.; копиями актов о приемке выполненных работ формы №***от 19.12.2922 года №*** на сумму 6315657 руб. 60 коп., №***на сумму 1330604 руб. 40 коп.; копией платежного поручения №*** от 29.12.2022 года на сумму 8465733 руб. 60 коп.; копией справки о стоимости выполненных работ и затрат №*** от 27.12.2022 года на сумму 8465733 руб. 60 коп.; копиями актов о приемке выполненных работ формы №***от 27.12.2022 года №*** на сумму 512120 руб. 40 коп., №***на сумму 1843171 руб. 20 коп., №*** на сумму 2045290 руб. 80 коп., №***на сумму 4065151 руб. 20 коп.; копией претензии *** на имя ООО «Хрустальный пик» от 10.02.2023 года №***о начислении пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 17.08.2022 года №***за период с 16.11.2022 года по 10.02.2023 года в сумме 637982 руб. 18 коп.; копией постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 23.12.2022 года №***о даче согласия на внесение изменений в муниципальный контракт от 17.08.2022 года №***; копией сообщения ООО «Хрустальный пик» на имя ***от 13.02.2023 года исх. №***; копией заключения отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым от 23.12.2022 года №***об изменении условий контракта; копией сообщения ООО «Хрустальный пик» на имя ***от 21.12.2022 года исх. №***с просьбой продлить срок действия контракта на срок до 01.02.2023 года; письменным объяснением врио директора ***. от 07.03.2023 года; копиями актов о приемке выполненных работ от 28.01.2023 года №*** на сумму – 3582808 руб. 80 коп., №*** на сумму 557320 руб. 80 коп., №*** на сумму 3744950 руб. 40 коп., №*** на сумму 404223 руб. 60 коп., №***на сумму 111820 руб. 80 коп., работы по которым были приняты заместителем директора ***10.02.2023 года; копиями актов о приемке выполненных работ №*** от 20.02.2023 года на сумму 1177495 руб. 20 коп. и №*** от 22.02.2023 года на сумму 8632953 руб. 60 коп., сданных в ***, согласно соответствующим штампам входящей корреспонденции, 02.03.2023 года; копией письменного объяснения генерального директора ООО «Хрустальный пик» Алёхиной М.А. от 23.03.2023 года; копией уведомления ООО «Хрустальный пик» от 28.02.2023 года №***о завершении строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта №***от 17.08.2022 года, поступившего в ***, согласно соответствующему штампу входящей корреспонденции, 02.03.2023 года за №*** выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хрустальный пик» от 19.04.2023 года; письменным объяснением директора ***от 25.04.2023 года; копией акта передачи объекта по завершению производства работ от 26.03.2023 года; копией акта о приемке выполненных работ формы №***от 28.02.2023 года №*** заключительный, поступившего в ***, согласно штампу входящей корреспонденции, 03.04.2023 года; письменными пояснениями представителя ***от 24.05.2023 года  №***, согласно которому пеня за просрочку исполнения обязательств по контракту по состоянию на 28.02.2023 года составляет 767008 руб. 39 коп., копией устава  ***, утвержденного постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 26.12.2016 года №***, с внесенными в него изменениями, утвержденными постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 01.02.2017 года №***; копией сопроводительного письма ***на имя директора ***от 18.05.2023 года №***о направлении для ознакомления и подписания акта передачи объекта по завершению производства работ; копией акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта *** от 26.03.2023 года; копией акта передачи объекта по завершению производства работ от 26.03.2023 года; копией муниципального контракта №***от 12.12.2022 года на оказание услуг строительного контроля по объекту выполнение капитального ремонта ***, заключенного между заказчиком ***  и исполнителем – ***; копией сопроводительного письма ООО «Хрустальный пик» на имя *** от 27.02.2023 года исх. №***  о направлении актов выполненных работ за февраль с отметкой входящей корреспонденции от 01.03.2023 года №***; копией уведомления ***от 28.02.2023 года №***о завершении ООО «Хрустальный пик» строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта №***от 17.08.2022 года с отметкой входящей корреспонденции от 02.03.2023 года №***; копией сообщения ***от 28.06.2023 года №***, о том, что согласно журналу входящей корреспонденции *** зарегистрировано за вх. №***от 10.02.2023 года письмо ООО «Хрустальный пик» от 09.02.2023 года исх. №*** о направлении актов выполненных работ за январь с комплектами исполнительной документации в количестве 5 штук, а также вышеуказанными показаниями представителей потерпевших ***- ***.

Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших ***и Говердовской Б.Е. не установлено, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с иными имеющимся по делу доказательствами, даны после предупреждения об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.17.9 КоАП РФ.

Представленные по делу доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, так как согласуются между собой, имеют отношение к событию правонарушения и получены в полном соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При этом ООО «Хрустальный пик» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Соглашаясь при заключении контракта от 17 августа 2022 года и дополнительного соглашения от 30 декабря 2022 года, с установленными в них условиями, подрядчик обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

В соответствии с копией сообщения Следственного отдела по городу Евпатория ГСУ СК России по Республике Крым на имя директора ***от 19.12.2022 года №***, в ходе проверки по факту использования  служебных полномочий должностными лицами ***вопреки интересам службы и неправомерном принятии фактически невыполненных *** работ по капитальному ремонту помещений *** по муниципальному контракту №*** 24.04.2020 года, 16.12.2022 года назначена судебная строительно-техническая экспертиза, в связи с чем следователь по особо важным делам капитан юстиции ***просил рассмотреть вопрос о приостановке выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Капитальный ремонт помещений танцевального класса, зрительного зала и фасада здания ***».

Согласно обращению ООО «Хрустальный пик» на имя *** от 21.12.2022 года исх. №***, в связи с террористическим актом на Крымском мосту и нарушением логистики в поставке строительных материалов и оборудования, а также в связи с наложением правоохранительными органами запрета на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, вследствие возбуждения уголовного дела  по первому этапу капитального ремонта ***, проводимому в 2020 году, ООО «Хрустальный пик» указало о готовности выполнить весь объем строительно-монтажных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, и просило продлить срок действия контракта до 1 февраля 2023 года.

После чего, с учетом доводов, изложенных в вышеуказанных сообщении СО по г.Евпатория ГСУ СК России по Республике Крым от 19.12.2022 года и обращении ООО «Хрустальный пик» от 21.12.2022 года, между ООО «Хрустальный пик» и *** было подписано дополнительное соглашение от 30 декабря 2022 года №*** о продлении срока выполнения работ по муниципальному контракту до 29 января 2023 года.

В соответствии с п.п.10.1, 10.2 контракта стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей контракта  понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы  относятся: стихийные бедствия, пожары, военные  перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

Между тем, в соответствии с п.10.3 муниципального контракта №35/ЕП/2022 от 17 августа 2022 года сторона по настоящему контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению контракта, после чего стороны обязаны  обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным  указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

Учитывая изложенное, а также, что в связи с террористическим актом на Крымском мосту и запретом правоохранительными органами на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, срок выполнения работ по муниципальному контракту дополнительным соглашением был продлен, иных обращений в адрес ***с просьбой продлить срок выполнения работ по указанным причинам ООО «Хрустальный пик» не направляло, доводы представителей ООО «Хрустальный пик» о том, что часть работ не была выполнена в установленный срок по вышеуказанным причинам, являются несостоятельными и не влекут освобождение общества  от административной ответственности за совершение вмененного административного правонарушения.

В соответствии с п.4.1.2 контракта, заказчик вправе самостоятельно или через уполномоченное заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ, качеством  предоставленных подрядчиком  строительных материалов.

В соответствии с п.4.4.1 контракта подрядчик обязан  выполнить работы в соответствии с условиями контракта, утвержденным графиком выполнения работ, в соответствии с проектно-сметной документацией, по цене контракта, указанной в п.2.1 Контракта, строительными нормами и правилами.

В соответствии с п.4.4.2 контракта подрядчик обязан сдать заказчику выполненные работы в установленный п.3.1 настоящего контракта срок по документам о приемке с использованием ЕИС, актам о приемке выполненных работ по форме №***и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме №***.

В соответствии с п.5.13 контракта приемка работ осуществляется по акту приемки  законченного капитальным ремонтом объекта, подписанному обеими сторонами, после предоставления подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с разделом 12 контракта.

12 декабря 2022 года между заказчиком *** и исполнителем – *** заключен муниципальный контракт №***на оказание услуг строительного контроля по объекту: выполнение капитального ремонта ***.

Согласно копии сопроводительного письма ООО «Хрустальный пик» от 28.01.2023 года на имя ***о направлении для проверки в рамках осуществления технического (строительного) надзора заказчика актов выполненных работ по форме №***№№*** от 28.01.2023 года и соответствующей исполнительной документации, указанные документы были приняты инженером строительного контроля *** 28.01.2023 года.

При этом в соответствии с п.5.1 Контракта для учета выполненных работ в порядке, предусмотренном, подрядчик не позднее 25-го числа соответствующего календарного месяца направляет заказчику следующие отчетные документы, необходимые для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: акты о приемке выполненной работы по унифицированной форме №***, справку о стоимости выполненной работы по унифицированной форме №***, комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством  Российской Федерации и контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов; общий журнал  работ по унифицированной форме №***, журнал учета выполненных работ по унифицированной форме №***; акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения; акты  освидетельствования и результата скрытых работ, сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, документы на материалы, указанные в *** (счет-фактура при необходимости), другие документы, согласно приложениям к настоящему контракту, счета на оплату работ и счета-фактуры (при необходимости).

В соответствии с п.5.2 контракта заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 5.1 контракта осуществляет осмотр выполненных работ с участием подрядчика, осуществляет проверку сведений о видах и объемах  фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах на соответствие проектно-сметной документации.

Согласно п.5.6 контракта, к моменту передачи заказчику любого отчетного документа (в том числе акта приемки законченного капитального ремонта объекта, акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, и других документов) подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени заказчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные сторонами, заказчиком не принимаются.

В силу п.5.7 контракта подписание заказчиком актов в соответствии с п.5.1, 5.2 является промежуточной приемкой работ и не лишает заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству работ.

Между тем, сдача указанных актов в *** 28.01.2023 года при установленном сроке окончания работ – 29.01.2023 года не свидетельствует о заблаговременности действий ООО «Хрустальный пик».

Кроме того, составление соответствующих актов приемки выполненных работ и сдача их лицу, осуществляющему строительный контроль, 28.01.2023 года достоверно не свидетельствуют о фактическом выполнении соответствующих работ в указанный срок.

Согласно пояснениям представителя ***, а также копиям сопроводительного письма ООО «Хрустальный пик» от 09.02.2023 года исх. №*** и актам о приемке выполненных работ от 28.01.2023 года №№***, в *** указанные акты были сданы 10.02.2023 года за вх. №***и подписаны заместителем директора ***10.02.2023 года.

Учитывая изложенное, доводы представителей ООО «Хрустальный пик» о том, что работы по капитальному ремонту ***, за исключением фасадных, были выполнены ООО «Хрустальный пик» в установленный срок до 29.01.2023 года, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела, в связи с чем не принимаются мировым судьей во внимание.

Согласно представленным ООО «Хрустальный пик» копиям сопроводительных писем от 22.02.2023 года и от 28.02.2023 года,  последним на имя *** были направлены для проверки в рамках осуществления технического (строительного) надзора заказчика акты выполненных работ по форме №***№№*** от 20.02.2023 года, ***от 22.02.2023 года, заключительный от 28.02.2023 года и исполнительная документация, которые  приняты инженером строительного контроля *** соответственно 22.02.2023 года и 28.02.2023 года.

Между тем, указанные сопроводительные письма, а также представленные ООО «Хрустальный пик» реестр сдачи-приемки актов выполненных работ ООО «Хрустальный пик», копия претензии директору ***№*** о выплате ООО «Хрустальный пик» задолженности по муниципальному контракту, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, копии сообщений ООО «Хрустальный пик» в адрес ***о непригодности предоставленной заказчиком проектной документации №*** от 07.11.2022 года, №*** от 07.11.2022 года и №*** от 10.11.2022 года, копии сообщений ООО «Хрустальный пик» в адрес ***от 22.12.2022 года исх. №***о рассмотрении возможности авансирования в размере 30 % от стоимости контракта для закупки необходимых материалов и оборудования, от 08.12.2022 года исх. №*** о недопустимости применения штрафных санкций вследствие уведомления заказчика о непригодности проектной документации; от 08.12.2022 года исх. №***о невозможности предоставления акта устранения замечаний; от 08.12.2022 года №*** с требованием уведомить ***о недопустимости незаконных требований к подрядчику; от 08.12.2022 года исх. №*** о недопустимости применения к подрядчику штрафных санкций, от 08.12.2022 года №*** с просьбой предоставить ответ в соответствии с требованиями контракта и действующего законодательства Российской Федерации, от 08.12.2022 года исх. №*** о невозможности устранения мнимых замечаний, срыве сроков исполнения контракта по вине заказчика и его представителей, от 09.12.2022 года исх. №***о неподписании ***актов  освидетельствования и актов приемки выполненных работ, недостоверности актов осмотра и предписаний и невозможности взаимодействия с представителем строительного контроля и выполнения работ в целом вследствие личной неприязни лица, осуществляющего строительный контроль, а также копия сообщения *** на имя ***№***от 23.12.2022 года об отсутствии у *** претензий к подрядчику ООО «Хрустальный пик» в рамках исполнения муниципального контракта от 17.08.2022 года №***, не опровергают установленных мировым судьей обстоятельств и не являются основанием для освобождения ООО «Хрустальный пик» от административной ответственности за содеянное.

Согласно данным штампов входящей корреспонденции, копии актов приемки выполненных работ №*** от 20.02.2023 года, №*** от 22.02.2023 года и уведомление от 28.02.2023 года №***о завершении строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта №***от 17.08.2022 года были представлены ООО «Хрустальный пик» в ***02.03.2023 года, акт о приемке выполненных работ №*** заключительный от 28.02.2023 года - 03.04.2023 года.

В соответствии с п.5.3.2 муниципального контракта подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке работ и составления соответствующих актов. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями заказчика, авторского надзора (при наличии) и подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности.

При таких обстоятельствах сведений, указывающих на то, что неисполнение ООО «Хрустальный пик» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в установленный срок, явилось следствием действий иных лиц, а равно на то, что неисполнение условий контракта допущено по независящим от подрядчика обстоятельствам, не установлено.

Представленные представителем ***копия постановления следователя по особо важным делам следственного отдела по г.Евпатория Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г.Севастополю капитана юстиции ***от 27.12.2022 года о признании ***потерпевшим по уголовному делу №***, копия искового заявления *** о взыскании с *** неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами и штрафа, копия определения Арбитражного суда Республики Крым от 04.04.2023 года о привлечении к участию в деле третьего лица и отложении судебного разбирательства, копия приговора Евпаторийского городского суда Республики Крым от 18.05.2023 года в отношении ***по ч.1 ст.293 УК РФ, копия требования Министерства культуры Республики Крым в адрес администрации города Евпатории Республики Крым о возврате средств в сумме 6003891,67 руб. в бюджет Республики Крым, в связи с не достижением показателя результативности по объекту *** от 18.01.2023 года №***, копия сообщения ***в адрес Министерства культуры Республики Крым  от 18.04.2023 года №***о причинах, повлиявших на невыполнение работ до 31.12.2022 года; копия договора №***от 29.09.2022 года оказания услуг по авторскому надзору за выполнением капитального ремонта ***, заключенного между заказчиком *** и исполнителем ***, копия обращения администрации города Евпатории Республики Крым в адрес Министерства культуры Республики Крым от 13.06.2023 года №***о выделении денежных средств в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Республики Крым» на мероприятие «***» и копия соответствующей заявки на 13.06.2023 года не относятся к предмету доказывания по данному делу, в связи с чем не принимаются мировым судьей во внимание.

Выслушав представителей ООО «Хрустальный пик» Алёхину М.А., Дзангиеву А.А., Андрусиву С.А., помощника прокурора г.Евпатории ***, представителя потерпевшего ***, исследовав обстоятельства дела и оценив доказательства в их совокупности, мировой судья пришел к выводу, что в действиях ООО «Хрустальный пик» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, а именно: действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в отношении ООО «Хрустальный пик» не установлено.

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст.24.5 КоАП РФ, основания для прекращения производства по делу отсутствуют.

Неустранимых сомнений, которые в силу ст.1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, не имеется.

Наличия совокупности всех условий, предусмотренных ч.2 ст. 3.4 КоАП РФ, и как следствие, оснований для применения ч.1 ст.4.1.1 КоАП РФ, не установлено.

Вместе с тем, мировой судья полагает возможным применить положения ч.1 ст.4.1.2 КоАП РФ, согласно которым, при назначении административного наказания в виде административного штрафа являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «Хрустальный пик» на момент совершения административного правонарушения относилось к субъектам  малого и среднего предпринимательства, с 10.12.2017 года является микропредприятием.

Санкцией ч.7 ст.7.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

При этом, учитывая исключительные обстоятельства, связанные с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, мировой судья считает возможным применить в отношении ООО «Хрустальный пик» положения ч.ч.3.2 и 3.3 ст.4.1 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 716 806 руб. 74 коп., поскольку данный вид наказания является целесообразным и достаточным для его исправления, а также для предупреждения совершения им новых правонарушений.

Руководствуясь ст.ст.4.1, 4.1.2, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный пик» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 716 806 рублей 74 копейки (семьсот шестнадцать тысяч восемьсот шесть рублей 74 копейки).

Административный штраф необходимо оплатить по следующим реквизитам: получатель УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь,  ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, Лицевой счет  04752203230 в УФК по  Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35712000, КБК 828 1 16 01073 01 0032 140, УИН ***, наименование платежа - административный штраф.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в порядке, предусмотренном ст.ст.30.1, 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мировой судья		                                                           Е.А. Фролова