Дело № 5-55-120/2024

91MS0055-01-2024-000408-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судебный участок №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым (297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Титова, д.60,

е-mail:ms55@must.rk.gov.ru)

ДАТА пгт.Красногвардейское

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 55 Красногвардейского судебного района Республики Крым мировой судья судебного участка № 54 Красногвардейского судебного района Республики Крым Чернецкая И.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 20 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, в отношении: должностного лица – председателя Красногвардейского сельского совета – главы администрации Красногвардейского сельского поселения ФИО, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕАДРЕС, гражданина Российской Федерации (ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ), зарегистрированного по адресу: АДРЕС, адрес организации: АДРЕС,

УСТАНОВИЛ:

ФИО, являясь должностным лицом - председателем Красногвардейского сельского совета – главой администрации АДРЕС, расположенного по адресу: АДРЕС, в срок до 30 ноября 2023 года не выполнил требования представления Контрольно-счетной палаты АДРЕС от 16 августа 2023 года № 371, а именно: С целью соблюдения принципа профессионализма заказчика, закрепленного ст.9 Закона № 44-ФЗ, обеспечить прохождение обучения в сфере закупок контрактного управляющего Администрации АДРЕС. - Провести с подрядчиками НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ и НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ работу по устранению нарушений, допущенных на общую сумму СУММА, а именно: - устранить нарушение в части занижения объема выполненных работ и использованных материалов на сумму СУММА по сравнению с условиями Контракта № 53-2021, Контракта № 134-2021 и дополнительных соглашений к ним (объект АДРЕС АДРЕС и её пересечения с АДРЕС в АДРЕС»); - устранить нарушение в части занижения объема выполненных работ и использованных материалов на сумму СУММА по сравнению с условиями Контракта №18/25-2021 и дополнительных соглашений к нему (объект «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС); - устранить нарушение в части занижения объема выполненных работ и использованных материалов на сумму СУММА по сравнению с условиями Контракта № 100-2021 и дополнительных соглашений к нему (объект «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС, с учетом частично устраненных недостатков сумма нарушений по контрактам составила – СУММА.

 Также Представление содержало иные требования: Сформировать учетную политику исходя из особенностей структуры Администрации АДРЕС, руководствуясь законодательством Российской Федерации, СГС «Учетная политика», иными нормативными правовыми актами в актуальной редакции, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учетной политикой установить порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества муниципальной казны на основании информации из реестра имущества муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым. В составе учетной политики утвердить график документооборота, в котором предусмотреть необходимость передачи контрактным управляющим в сектор по вопросам финансов и бухгалтерского учета копий банковских гарантий, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств подрядчиков. Учетную политику Администрации АДРЕС утвердить организационно-распорядительным актом Администрации АДРЕС; после чего отменить решение Красногвардейского сельского совета АДРЕС от 10.01.2017 №XXXVI/241 «Об утверждении учетной политики» в соответствии со ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Отразить на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» банковские гарантии, полученные в качестве обеспечения исполнения подрядчиком НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ гарантийных обязательств перед Администрацией АДРЕС по Контрактам №18/25-2021 и № 53-2021 (банковская гарантия от 06.10.2021 № 535822, выданная НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на сумму СУММА; банковская гарантия от 06.10.2021 № 535837, выданная НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на сумму СУММА). В дальнейшем не допускать неотражения в бюджетном учете полученных Администрацией АДРЕС банковских гарантий. Четыре объекта нефинансовых активов общей стоимостью СУММА, отраженные на аналитическом счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну», а именно: - уличное освещение двора по адресу: АДРЕС, на сумму СУММА, - детская игровая площадка по адресу: АДРЕС, на сумму СУММА, - площадка для тихого отдыха по адресу: АДРЕС, на сумму СУММА, - уличное освещение по адресу: АДРЕС на сумму СУММА, перевести в иную учетную группу основных средств, а именно на аналитический счет 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну», без изменения балансовых оценок объектов нефинансовых активов и без изменения сумм накопленных амортизаций. 9. Обеспечить неукоснительное соблюдение норм Закона № 44-ФЗ, Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н, Инструкции № 162н, Инструкции №191н. 10. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

 В судебное заседание ФИО не явился, о дате и месте проведения судебного заседания извещался надлежащим образом. Судебные повестки о дате судебного заседания направлялись по месту проживания и по месту работы. Судебная корреспонденция, направленная по месту жительства возвратилась по истечению срока хранения. По месту работы получена 01.04.2024 года.

 ФИО, 17.04.2024 года посредством электронной корреспонденции подал ходатайство об отложении рассмотрения дела ввиду нахождения его на стационарном лечении в НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на период с 15.04.2024 года по 27.07.2024 года. Однако доказательств нахождения на стационарном лечении суду не предоставил, определением судьи от 17.04.2024 года в удовлетворении ходатайства отказано.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения, дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

В связи с изложенным, судья признает причины неявки правонарушителя в судебное заседание неуважительными и полагает возможным рассмотреть данное дело в его отсутствие. Явка лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, не признана судом обязательной. Данные, содержащиеся в протоколе об административном правонарушении и материалах к нему, являются достаточными для рассмотрения дела об административном правонарушении по существу.

В связи с вышеизложенным, судья полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Председатель Контрольно-счетной палаты АДРЕС ФИО просила признать ФИО виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 20 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, и назначить ему минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи.

Суд, выслушав ФИО, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о виновности ФИО в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 20 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, на основании следующего.

В соответствии с п.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год по соглашениям с сельскими советами АДРЕС, обращением прокуратуры АДРЕС от 03.11.2021 № Исуб-20350014-3574-21/10888-20350014, распоряжением Контрольно-счетной палаты от 06.12.2022 № 172-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым на 2021 год, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы, на благоустройство отдельных дворовых и общественной территорий (в части средств, поступивших в бюджеты отдельных муниципальных образований – сельских поселений района, входящих в состав муниципального образования АДРЕС)» на объекте контроля администрация (далее – контрольное мероприятие).

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка соответствия объема работ, выполненных на объектах:

- АДРЕС АДРЕС и её пересечения с АДРЕС в пгт Красногвардейское Республики Крым» (далее – объект АДРЕС),

- «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС,10,12,14» (далее – объект АДРЕС),

- «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС,29,31,31а» (далее – объект АДРЕС).

С этой целью в рамках подготовительного этапа контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой был заключен с НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (далее - НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) договор от 07.10.2022 № 097/2022 на оказание услуг (выполнение работ) по проведению экспертного исследования следующих объектов с целью получения ответов на ряд вопросов:

- определить объём выполненных работ на объекте АДРЕС в соответствии с муниципальными контрактами от 14.04.2021 № 53-2021 (подрядчик НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ), от 18.10.2021 № 134-2021 (подрядчик НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) (далее - Контракты № 53-2021, № 134-2021), и приложенной исполнительной документацией,

- определить объём выполненных работ на объекте АДРЕС в соответствии с муниципальным контрактом от 09.03.2021 № 18/25-2021 (подрядчик НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) (далее - Контракт № 18/25-2021), и приложенной исполнительной документацией,

- определить объём выполненных работ на объекте АДРЕС в соответствии с муниципальным контрактом от 23.08.2021 № 100-2021 (подрядчик НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) (далее – Контракт № 100-2021), и приложенной исполнительной документацией.

Экспертное исследование проводилось НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ в том числе на основании копий документов, представленных администрацией в Контрольно-счетную палату. В дальнейшем данные документы направлены Контрольно-счетной палатой в адрес НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ окончила экспертное исследование 02.12.2022.

По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составлен акт контрольного мероприятия от 07.03.2023 № 2 на 109 листах (далее – акт), который вручен председателю Красногвардейского сельского совета – главе администрации Красногвардейского сельского поселения Ерохину А.И. 07.03.2023, акт подписан последним без отметок о наличии пояснений и замечаний.

В основу акта положены результаты экспертных исследований, проведенных НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на объектах АДРЕС, АДРЕС, АДРЕС.

Письмо администрации от 15.03.2023 № 128, содержащее возражения на акт, представлено в Контрольно-счетную палату (*исполнитель ФИО*) (входящий № 167 от 15.03.2023). Возражения администрации на акт касаются выводов, отраженных в пунктах 17 и 16 раздела III «Заключительная часть» акта, в основу которых положены результаты экспертных исследований, проведенных НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на объектах АДРЕС и АДРЕС соответственно.

По вопросу рассмотрения возражений на акт велась переписка между Контрольно-счетной палатой, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ и администрацией, также были проведены два совещания с участием представителей сторон (14.04.2023 и 26.04.2023).

В итоге результаты экспертного исследования от 02.12.2022, проведенного НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на объекте АДРЕС изменились, возражения администрации приняты. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ окончила дополнительное экспертное исследование по данному объекту 12.07.2023.

Результаты экспертного исследования от 02.12.2022, проведенного НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ на объекте АДРЕС не изменились. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ не приняты возражения администрации по данному объекту.

Отчет о результатах контрольного мероприятия, содержащий окончательные выводы по результатам контрольного мероприятия, направлен Контрольно-счетной палатой в адрес администрации с сопроводительным письмом от 14.07.2023 № 342 (получен администрацией 17.07.2023), что подтверждается входящим штампом администрации.

Таким образом, из окончательных выводов по результатам контрольного мероприятия следует, что администрацией допущен ряд нарушений и недостатков, в том числе выявлены факты приемки и оплаты администрацией выполненных подрядчиками работ в случае несоответствия этих работ условиям муниципальных контрактов, а именно:

1) Контракты № 53-2021, № 134-2021 по объекту АДРЕС – администрацией приняты и оплачены выполненные подрядчиками НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ и НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ работы при частичном несоответствии результатов этих работ условиям данных контрактов, а именно при занижении объема части выполненных работ и использованных материалов на общую сумму СУММА по сравнению с условиями Контрактов № 53-2021, № 134-2021 и дополнительных соглашений к ним,

2) Контракт № 18/25-2021 по объекту АДРЕС – администрацией приняты и оплачены выполненные подрядчиком НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ работы при частичном несоответствии результатов этих работ условиям данного контракта, а именно при занижении объема части выполненных работ и использованных материалов на сумму СУММА по сравнению с условиями Контракта № 18/25-2021 и дополнительных соглашений к нему,

3) Контракт № 100-2021 по объекту АДРЕС – администрацией приняты и оплачены выполненные подрядчиком НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ работы при частичном несоответствии результатов этих работ условиям данного контракта, а именно при занижении объема части выполненных работ и использованных материалов на сумму СУММА по сравнению с условиями Контракта № 100-2021 и дополнительных соглашений к нему.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, на имя председателя Красногвардейского сельского совета – главы администрации Красногвардейского сельского поселения Ерохина А.И. направлено представление Контрольно-счетной палаты от 16.08.2023 № 371, согласно которому Администрации Красногвардейского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым выдвигались требования, указанные в протоколе об административном правонарушении и подлежащие обязательному исполнению в срок по 30.11.2023 года. Представление вручено администрации нарочно 16.08.2023, что подтверждается входящим штампом администрации.

Контрольно-счетной палатой от администрации получен ответ на представление от 30.11.2023 № 1931/02-31, подписанный председателем Красногвардейского сельского совета - главой администрации Красногвардейского сельского поселения Ерохиным А.И. (исполнитель отсутствует) (входящий № 744 от 30.11.2023), из которого следует, что требования пункта 2 раздела «требую» представления администрацией выполнены частично (далее – ответ на представление).

В п.2 ответа на представление указано: «2. Администрация АДРЕС ранее направила в Ваш адрес документацию по выполнению работ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ по объекту «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС,10,12,14» (контракт 18/25-2021 и допсоглашений к нему) и по объекту АДРЕС АДРЕС и её пересечения с АДРЕС в АДРЕС» с подрядной организацией НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (контракт №53-2021 и №134-2021 и допсоглашений к нему), которые не были учтены НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ в актах экспертного исследования №192/4/035-И-2022. Отсутствие конкретной информации на текущий период-имеется ли действительно факт занижения объема выполненных работ и используемых материалов со стороны подрядчика при выполнении вышеуказанных контрактов, не дает возможности администрации по данному факту провести претензионную работу по объекту «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС, 29, 31, 31а» подрядная организация НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ за занижение объемов и используемых материалов оплатила администрации АДРЕС сумму СУММА (копия платежного поручения прилагается)».

На письмо Контрольно-счетной палаты от 11.12.2023 № 530 получен ответ администрации от 14.12.2023 № 2912/02-24.12 за подписью председателя Красногвардейского сельского совета - главы администрации Красногвардейского сельского поселения Ерохина А.И. (исполнитель отсутствует) (входящий № 815 от 15.12.2023), в котором отсутствует информация по существу об объективных причинах невыполнения представления в установленный срок. Из ответа администрации от 14.12.2023 № 2912/02-24.12 следует: «Администрация АДРЕС, в дополнение ранее направленной информации сообщает, что в связи с явным несоответствием выполненных работ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ по объектам «Благоустройство дворовых территорий (Капитальный ремонт) по адресу: АДРЕС,10,12,14», АДРЕС АДРЕС и её пересечения с АДРЕС в АДРЕС» и объемами работ, которые были включены в акты экспертного исследования № 192/4/035-И-2022АНО «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Республике Крым», выставить объективную претензию подрядной организации или обратиться с иском к подрядчику в арбитражный суд не имеет возможности, так как объективно не определена сумма реального ущерба.

Учитывая, что переговоры с руководством «Экспертная специализированная организация «Региональный центр экспертизы по Республике Крым» не привели к положительным результатам, а вопрос наличия ущерба остался не разрешенным, администрация АДРЕС приняла решение выделить в 2024 году необходимые средств для проведения судебной строительной экспертизы по вышеназванным объектам, на основании которой можно будет выставить претензию подрядчику или обратится в суд».

Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее - Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ) предусмотрено, что контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

В силу части 3 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетных органов контрольных мероприятий контрольно-счетные органы направляют в органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание (часть 4 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ).

Частью 7 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» предусмотрено, что невыполнение представления или предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Таким образом, председатель Красногвардейского сельского совета - глава администрации Красногвардейского сельского поселения Ерохин А.И., осуществляя руководство администрацией, не обеспечил выполнение в установленный срок, а именно 30.11.2023, законного представления Контрольно-счетной палаты.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля – предусмотрена ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до СУММА ПРОПИСЬЮ или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Вина председателя Красногвардейского сельского совета – главы администрации Красногвардейского сельского поселения Ерохина А.И. в невыполнении представления, выданного Контрольно-счетной палатой, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно представлением №371 от 16.08.2023 года, актом контрольного мероприятия № 2 от 07.03.2023 г., протоколом об административном правонарушении от 27 февраля 2024 г. № 1/2024, копией распоряжения администрации «О вступлении в должность Главы муниципального образования Красногвардейского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым».

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со ст.ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО и квалифицирует его действия по ч. 20 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, как невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля.

Оснований для прекращения производства по делу и освобождения привлекаемого лица от административной ответственности судья не усматривает.

Сроки привлечения к административной ответственности не истекли (ДАТА).

При назначении наказания судья в соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП Российской Федерации учитывает характер правонарушения и обстоятельства его совершения, личность ФИО Отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

По мнению суда, наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 20 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, обеспечит достижение задач и целей административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 – 29.11 КоАП Российской Федерации, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

**ФИО** признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 20 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере СУММА.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, ОГРН 1149102019164, ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140, ОКТМО 35620000 УИН 0410760300555001202419170.

Разъяснить ФИО, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП Российской Федерации штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП Российской Федерации.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в судебный участок № 57 Красногвардейского судебного района Республики Крым.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП Российской Федерации будет взыскана в принудительном порядке. При этом в соответствии с требованиями части 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии мотивированного постановления в Красногвардейский районный суд Республики Крым через судебный участок № 55 Красногвардейского судебного района Республики Крым.

Мировой судья И.В. Чернецкая