Дело № 5-83-109/2022

УИД 91MS0083-01-2022-000238-59

П о с т а н о в л е н и е

04 мая 2022 года пгт. Советский

Мировой судья судебного участка № 83 Советского судебного района (Советский муниципальный район) Республики Крым Грязнова О.В. рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении должностного лица директора Общества с ограниченной ответственностью «Крым Земпроект» Новлянской Людмилы Станиславовны, паспортные данные

адрес, гражданки РФ, паспортные данные, замужней, с высшим образованием, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л

согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, прокуратурой Советского района Республики Крым проведена проверка исполнения должностными лицами ООО «Крым Земпроект» законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при исполнении муниципального контракта от дата №16/11/21 заключенного с МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым, расположенного по адресу: адрес, со сроком исполнения дата, суммой сумма. В ходе проверки установлено, что ООО «Крым Земпроект» в срок до дата обязательства, предусмотренные пунктами 4.1, 5.4.1, 5.4.2 Контракта не исполнены, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства, дата Новлянская Л.С., являясь директором ООО «Крым Земпроект» не исполнила обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом №16/11/21, чем нарушила положения ч. 2 ст. 94 Федерального закона от дата № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

В судебном заседании Новлянская Л.С. вину в совершении административного правонарушения признала полностью, пояснила, что обязательства по контракту в полном объеме на дата исполнены не были, из-за задержки поставки оборудования – вытяжки, после поставки оборудования, все работы по установке вытяжки выполнены в полном объеме и приняты заказчиком.

Помощник прокурора Шуляк Е.М. в судебном заседании поддержала постановление, просила привлечь директора ООО «Крым Земпроект» к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Вина Новлянской Л.С. в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от дата (л.д.1-7); решением о проведении проверки от дата №4, согласно которому принято решение о проведении проверки в ООО «Крым Земпроект» по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, полнота и эффективность расходования бюджетных средств (л.д.8); письменным объяснением Новлянской Л.С. от дата (л.д.9-10); муниципальным контрактом от дата №16/11/21, заключенного между ООО «Крым Земпроект» и МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым, расположенного по адресу: адрес (л.д.14-31); актами о приемке выполненных работ (л.д.34-160); справкой МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым от дата, согласно которой по муниципальному контракту от дата №16/11/21, по состоянию на дата подрядчиком не исполнены обязательства на сумму сумма.

Доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между собой, нахожу их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Имеющиеся в материалах дела процессуальные документы составлены последовательно уполномоченным должностным лицом, нарушений требования закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, отражены.

Подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 ГК РФ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 ГК РФ условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

В соответствии с муниципальным контрактом от дата №16/11/21, заключенного между ООО «Крым Земпроект» и МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым, подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым, расположенного по адресу: адрес соответствии с проектно-сметной документацией и в срок установленный п. 4.1 контракта (дата), по цене, указанной в п. 2.1 контракта (сумма); заказчик обязуется, после принятия результатов работ и с учетом безусловного выполнения всех положений, требований условий настоящего контракта оплатить подрядчику обусловленную настоящим договором цену, на условиях, изложенных в настоящем контакте.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта все работы должны быть выполнены до дата с даты заключения контракта, срок выполнения работ не продлевался.

В установленный муниципальным контрактом срок работы не выполнены, по состоянию на дата подрядчиком не исполнены обязательства на сумму сумма.

Неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, повлекло причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, привело к недостижению в установленный срок целей, которые определены социальной значимостью объекта – образовательного учреждения.

Объективных доказательств, указывающих на то, что действия заказчика повлекли неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в установленный срок, а равно на то, что неисполнение условий контракта допущено по независящим от подрядчика обстоятельствам, не имеется.

Соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, подрядчик обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с приказом ООО «Крым Земпроект» от дата №35, Новлянская Л.С. переведена с дата на должность директора (л.д.11).

Таким образом, действия Новлянской Л.С. правильно квалифицированы по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, как бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, вина в совершении административного правонарушения доказана.

В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, обстоятельствами смягчающими административную ответственность Новлянской Л.С. за совершенное правонарушение суд признает признание вины, совершение впервые административного правонарушения.

Согласно со ст. 4.3 КоАП РФ, обстоятельств отягчающих ответственность Новлянской Л.С. за совершенное им правонарушение судом не установлено.

При определении вида и меры административного наказания, учитывая характер совершенного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, считаю необходимым назначить Новлянской Л.С. административное наказание в виде административного штрафа в минимальных пределах санкции ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

директора Общества с ограниченной ответственностью «Крым Земпроект» Новлянскую Людмилу Станиславовну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); Наименование банка: отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, ИНН телефон; КПП телефон; БИК телефон; единый казначейский счет 40102810645370000035; казначейский счет 03100643000000017500; лицевой счет телефон в УФК по Республике Крым, код Сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, КБК телефон телефон, УИН 0410760300835001092207166.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа направить мировому судье, вынесшему постановление.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 83 Советского судебного района (Советский муниципальный район) Республики Крым.

Мировой судья О.В. Грязнова