Дело № 5-90-296/2026

УИД: 91МS0090-телефон-телефон

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес                                                                                                    дата

Мировой судья судебного участка № 90 Феодосийского судебного района (город республиканского значения Феодосия с подчиненной ему территорией) адрес фио Н.С.

при участии главного инспектора Счетной палаты адрес фио

начальника инспекции правового обеспечения Счетной палаты адрес фио

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности  должностного лица: 

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, заместителя начальника Муниципального казенного наименование организации, паспортные данные, 

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

У С Т А Н О В И Л:

 
        Согласно протоколу об административном правонарушении № 8 от дата  должностное лицо фио, заместитель начальника Муниципального казенного наименование организации  дата в время по адресу: адрес совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при следующих обстоятельствах:


        Между Министерством культуры адрес (Министерство) и Администрацией адрес (Администрация) заключено Соглашение, предметом которого является предоставление из бюджета адрес субсидии на реализацию мероприятий по социально- экономическому развитию адрес в размере 59 467,8 сумма прописью, в том числе: в дата - 59 467,8 сумма прописью; в дата - 0,0 сумма прописью; в дата  0,0 сумма прописью.

       В соответствии с пунктом 18 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета адрес бюджетам муниципальных образований адрес на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, капитального ремонта, ремонтно-реставрационных работ в целях развития инфраструктуры в сфере культуры, утвержденного Постановлением Совета Министров адрес              № 199 от дата, ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых главным распорядителям бюджетных средств адрес сведений, целевое и эффективное использование средств Субсидий возлагается на Получателей.

      На основании подпункта 6.1.1 пункта 6.1 раздела VI Соглашения «Иные условия» уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Главным распорядителем, на который со стороны Администрации возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и предоставлению отчетности, является Муниципальное казенное учреждение наименование организации.

       Согласно абзацу 6 пункта 10 Приложения 3 к Порядку № 199 одним из условий предоставления субсидии является наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования Субсидии, установленных Соглашением, и выполнению требований по соблюдению графика выполнения работ (при наличии).

       В соответствии с пунктом 14 Приложения 3 к Порядку № 199 порядок, сроки и формы предоставления Получателями отчетности устанавливаются главными распорядителями бюджетных средств адрес в Соглашении. Пунктами 15 - 16 Приложения 3 к Порядку № 199 определено, что значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств адрес по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных Соглашением значений следующих результатов использования Субсидий: «Проведен капитальный ремонт в целях развития инфраструктуры в сфере культуры»; «Проведены ремонтно-реставрационные работы в целях сохранения объектов культурного наследия». Перечень результатов использования Субсидий и их значения уточняются исходя из параметров финансирования Программы на очередной финансовый год и на плановый период.

      В соответствии с приложением № 3 к Соглашению установлен перечень результатов использования субсидии в дата: «Проведены ремонтно-реставрационные работы в целях сохранения объектов культурного наследия»: 1 единица.

     В целях достижения запланированного Соглашением значения результата использования субсидии между Учреждением (Заказчик) и наименование организации (Подрядчик) (адрес, ИНН 2016080069), на основании распоряжения Главы адрес от дата № 2002-рг «Об определении единственного подрядчика», заключен контракт от дата № 54, предметом которого является «Окончание работ по сохранению объектов культурного наследия на объекте: «Выполнение производственных работ по объекту культурного наследия «Здание дачи Стамболи» (конец XIX века) по адресу: адрес, литера «А» (реставрация)» (далее - контракт от дата № 54). Цена контракта -61 997,7 сумма прописью. Срок выполнения работ - до дата, срок действия контракта-до дата.

      В соответствии с документами, размещенными в ЕИС5, Подрядчику в полном объеме произведена оплата стоимости контракта (авансирование составило 30 998,8 сумма прописью) при том, что на момент окончания срока выполнения работ фактически исполнено обязательств, подтвержденных актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, на сумму сумма сумма прописью.

      Данные о производстве работ на объекте по окончании срока их выполнения, продлении срока выполнения работ, действия контракта от дата № 54 отсутствуют.  

      Согласно подпункту 4.3.4 пункта 4.3 раздела IV Соглашения «Взаимоотношения сторон» срок предоставления отчета о достижении значений результатов использования субсидии по форме приложения № 5 к Соглашению (в форме электронного документа ГИС «Электронный бюджет») - не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия.

     Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на дата (в форме электронного документа ГИС «Электронный бюджет») предоставлен Учреждением в Министерство (позднее установленного срока на 10 дней). 

     В соответствии с указанным отчетом фактический показатель результата использования субсидии «Расходы на ремонтно-реставрационные работы в целях сохранения объектов культурного наследия, в том числе по объектам Программы» по состоянию на дата составляет 0 единиц.

     Согласно пояснений фио, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 обязательства по контракту от дата № 54 исполнены на 35 928,6 сумма прописью при том, что оплачено 61 997,7 сумма прописью, так как фактически работы выполнены в полном объеме. По состоянию на дата дебиторская задолженность Подрядчика составляет 26069,1 сумма прописью. Указанное послужило причиной недостижения 

       запланированного Соглашением значения результата использования субсидии.

       В связи с нарушением обязательств в части достижения значений результатов использования субсидии, Министерством в адрес Администрации направлено требование от дата № 01-33/1246-07 о возврате средств в бюджет адрес в сумме сумма сумма прописью (в данном случае - в течение 20 рабочих дней с даты получения требования).

      Таким образом, в нарушение ст. 139 БК РФ, подпункта 4.3.4 пункта 4.3 раздела IV «Взаимоотношения сторон» Соглашения Учреждением несвоевременно предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на дата (позднее установленного срока на 10 рабочих дней); в нарушение ст. 139 БК РФ, подпунктов 4.3.1, 4.3.3 пункта 4.3 раздела IV «Взаимоотношения сторон» Соглашения Учреждением не достигнут результат использования субсидии, а именно: по состоянию на дата не реализованы мероприятия в рамках предоставления из бюджета адрес субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию адрес в количестве 1 единицы (ремонтно-реставрационные работы в целях сохранения ОКН «Здание дачи Стамболи» (конец XIX века)).

       Согласно распоряжению Администрации адрес от дата № 448-л на заместителя начальника Учреждения фио возложено исполнение обязанностей по должности начальника Учреждения.

       В соответствии с Положением о муниципальном казенном наименование организации утвержденное решением 30 сессии Феодосийского городского совета адрес 2 созыва от дата № 298, начальник Учреждения несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Учреждение задач и функций, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, разглашение конфиденциальных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы (п. 6.1).

       Согласно должностной инструкции  заместителя начальника МКУ «Управление капитального строительства Администрации адрес», утвержденной дата, заместитель начальника исполняет должностные обязанности начальника управления в период временного отсутствия (п. 1.5), обеспечивает качественное и своевременное исполнение задач и функций деятельности Учреждения (п. 3.2).

Главный инспектор Счетной палаты адрес фио и начальник инспекции правового обеспечения Счетной палаты адрес фио в судебном заседании доводы протокола об административном правонарушении поддержали, просили привлечь должностное лицо к административной ответственности.

       фио  в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела был извещен надлежащим образом, причин неявки суду не сообщил. В силу ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Суд, изучив материалы дела, считает вину фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях полностью доказанной.

Вина фио в совершении вышеуказанного административного правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе: протоколом об административном правонарушении № 8 от дата, заключением по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации мероприятий, направленных на учет и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории адрес в дата», соглашением о предоставлении субсидии из бюджета адрес бюджету муниципального образования адрес от дата    № 01-2К840/25, графиком перечисления субсидии, перечнем результатов исполнения Субсидии, отчетом о расходах бюджета, письменным обязательством от дата, отчетом 

о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на дата, информацией от дата № 01-33/1110-07, требованием о возврате средств в бюджет адрес, пояснением фио от дата, выпиской Администрации адрес от дата № 448-л, Положением о МКУ «Управление капитального строительства Администрации адрес», должностной инструкцией заместителя начальника МКУ «Управление капитального строительства Администрации адрес», уведомлением от дата № 08-12/407, исследованными в судебном заседании материалами дела об административном правонарушении, достоверность которых не вызывает у суда сомнений, поскольку они не противоречивы и согласуются между собой. Материал об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями закона, права привлекаемого лица при привлечении к административной ответственности соблюдены.

 Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. Доказательства собраны с соблюдением порядка, установленного административным законодательством, оснований для их исключения не установлено.

 Оценив в совокупности представленные доказательства, на предмет допустимости, достоверности и достаточности, мировой судья приходит к выводу о виновности должностного лица в совершении вмененного административного правонарушения, а квалификацию ее действий по ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях правильной.

 Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется. Оснований для прекращения производства по данному делу не установлено. Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, судом не установлено.  

Решая вопрос о назначении наказания, мировой судья, учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, считает необходимым и достаточным назначить минимальное наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 3 ст. 15.15.3, ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.    

Постановление может быть обжаловано в Феодосийский городской суд адрес непосредственно или через мирового судью судебного участка № 90 Феодосийского 

судебного района (город республиканского значения Феодосия с подчиненной ему территорией) адрес в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.   

         Мировой судья:                           (подпись)                                             фио

         Копия верна: 

         Судья:                            Секретарь:

