
9

УИД 91MS0010-01-2025-000978-10
Дело № 2-10-650/2025

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации
11 августа 2025 года 






   г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя Москаленко С.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яновой Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием истца Андросова С.А., гражданское дело 

по иску Андросова Сергея Александровича 

к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора – Эюпов Зитла Алимович, 

о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения к энергетическим сетям в размере 19832,96 руб., морального вреда в размере 30244,56 руб.,  

у с т а н о в и л:

Андросов С.А. обратился к мировому судье с иском о взыскании с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям в размере 19832,96 руб., морального вреда в размере 30244,56 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что Андросов С.А. является собственником …………. и расположенного на нем жилого дома, приобретенных у застройщика Эюпова Зитлы Алимовича. В соответствии с заключительными положениями договора задатка от 27.04.2023 г., предшествовавшего договору купли-продажи объектов недвижимости, застройщик взял на себя обязательства по подключению объекта к сетям электроснабжения. 31.07.2023 г. между застройщиком и ГУП РК «Крымэнерго» заключен договор № 460/45/005-2289-23ЛК об осуществлении технологического присоединения дома к электрическим сетям максимальной мощностью 15 кВт. 28.08.2023 г. между Андросовым С.А. и застройщиком заключен договор купли-продажи ……….В нарушение условий договора и пп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила № 861), ГУП РК «Крымэнерго» нарушил шестимесячный срок осуществления технологического присоединения. Указанное подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № 45/1661/1514/24ЛК, датированным 13.06.2024 года. Стоимость оказанной по договору услуги составила 59 648,10 руб. Договор технологического присоединения заключен 31.07.2023 г., следовательно, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям должны были осуществить до 01.02.2024 г. Период просрочки исполнения обязательств с 01.02.2024 г. по 13.07.2024 г. составил 133 дня. Истец указывает, что согласно пункту 17 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенному между Эюповым З.А. и ГУП РК «Крымэнерго», Андросов С.А. вправе требовать защиты нарушенного права путем взыскания с ГУП РК «Крымэнерго» в свою пользу неустойки за период с 01.02.2024 г. по день осуществления сетевой организацией фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств истца. Согласно представленному истцом расчету размер неустойки равен:    

59 648,10 руб. * 0,25% = 149,12 руб. (размер неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств).

Таким образом, размер неустойки за период с 01.02.2024 г. по 31.07.2024 г. составляет 149,12 руб. * 133 дня = 19 832,96 руб.
Андросов С.А. указывает, что несоблюдение ответчиком срока выполнения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащего ему дома, оборудованного системой электроотопления, привело к нарушению законных прав истца относительно своевременного заключения с Симферопольским районным отделением энергосбыта договора энергоснабжения, открытия лицевого счета и расчета за потребленную электроэнергию с учетом понижающего тарифа. Разница между оплаченной Андросовым С.А. по общему тарифу задолженностью и реальной ценой составила 69 795,56 руб. – 39 550,60 руб. = 30 244,96 руб. 

Таким образом, ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств, выразившемся в умышленном затягивании процедуры технологического присоединения к электрическим сетям до завершения отопительного сезона, ответчик, с одной стороны, нарушил законное право на своевременное оформление тарифа электроотопления при расчетах за потребленную электроэнергию и причинил имущественный вред, а с другой, получил за счет Андросова С.А. неосновательное обогащение. Истец полагает, что в силу ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) имеет право на компенсацию морального вреда в размере 30 244,96 руб. 

Протокольным определением от 26.06.2025 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен Эюпов Зитла Алимович.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте его проведения извещены заблаговременно надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания суду не представили.
Представитель ответчика в предварительном судебном заседании 26.06.2025 г. возражала против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях. Указывает, что 31.07.2023 г. между ГУП РК «Крымэнерго» и Эюповым З.А. был заключен договор № 460/45/005-2289-23ЛК  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: ……… Андросов С.А. не обращался в сетевую организацию с заявлением о смене собственника земельного участка для заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору. 13.06.2024 г. ГУП РК «Крымэнерго»  оказала Эюпову З.А. услугу по технологическому присоединению в соответствии с мероприятиями по договору осуществления технологического присоединения от 31.07.2023 г. № 460/45/005-2289-23ЛК. На момент осуществления технологического присоединения объекта заявителя сетевая организация не обладала сведениями о смене собственника земельного участка.
Исследовав материалы дела, рассмотрев представленные сторонами доказательства в соответствии со ст. 56, 57 ГПК РФ, мировой судья считает, что иск не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.  
27.04.2023 г. между Эюповым З.А. (продавец) и Андросовым С.А. (покупатель) заключен договор задатка, в соответствии с пунктом 1.1 которого покупатель передал, а продавец получил задаток в размере 100 000,00 руб. в обеспечение выполнения обязательств по заключению договора купли-продажи ……….
Пунктом 7.3 Договора задатка от 27.04.2023 г. установлено, что в цену дома дополнительно входит, в том числе, подключение к сетям электроснабжения за счет продавца (л.д.11,12).

30.05.2023 г. Эюповым З.А. подана заявка в ГУП РК «Крымэнерго» на технологическое присоединение № 154898 объекта, расположенного по адресу: ……… максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя – 15кВт (л.д.16).

26.07.2023 г. Эюпову З.А. направлены Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 460/45/005-2289-23ЛК по заявке № 154898 (далее – Технические условия) (л.д.16).
Пунктом 13 Технических условий установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации: не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 31.07.2023 г. между ГУП РК «Крымэнерго» и Эюповым З.А. заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор), предметом которого является обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Нижняя, 11а, кадастровый номер 90:12:170101:3168, к присоединению энергопринимающих устройств.
Указанное подтверждается копией письма ГУП РК «Крымэнерго» от    07.07.2025 г. № 45/01-08/1437, согласно которому 31.07.2023 г. в кассу ГУП РК «Крымэнерго» Центральных ЭС поступили денежные средства по договору о технологическом присоединении № 460/45/005-2289-23ЛК в размере 59 648,10 руб. Платеж произведен в соответствии с требованиями договора в полном объеме за технологическое присоединение земельного участка, расположенного по адресу: Симферопольский район, с. Трудовое, ул. Нижняя, кадастровый номер 90:12:170101:3168 (л.д.53).

В п. 6 Договора указаны обязательства сетевой организации, среди прочего, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором распложены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанных в технических условиях.

Пунктом 8 Договора установлены обязанности заявителя, среди прочего, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств; надлежащим образом исполнить указанные в разделе III настоящего Договора обязательства по оплате счета.

Пунктом 17 Договора установлено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Согласно п. 21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору в соответствии с порядком оплат, указанным в п. 11.

Пунктом 4 Договора установлено, что технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Таким образом, 31.07.2023 г. между Эюповым З.А. и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» земельного участка ……….согласно техническим условиям № 460/45/005-2289-23ЛК от 26.07.2023 г.
На основании договора купли-продажи объекта недвижимости от 28.08.2023 г. (л.д.15) Андросов С.А. является ……….. что подтверждается копиями выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – ЕГРН) от 05.10.2023 г. (л.д. 7-10).
08.12.2023 г. ГУП РК «Крымэнерго» составлен акт № 17475 допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, точка поставки…….
Уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, составленного ГУП РК «Крымэнерго» 13.06.2024 г., подтверждается, что сетевая организация оказала Эюпову З.А. услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.07.2023 г. № 460/45/005-2289-23ЛК в полном объеме на сумму 59 648,10 руб. (л.д.13,14).
Между ГУП РК «Крымэнерго» и Андросовым С.А. 20.06.2024 г. заключен договор № 315458 энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды по адресу: ……. (л.д.26-33).

Изучив материалы дела, прихожу к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении иска по следующим основаниям.
Частью 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (ч. 1 ст. 314 ГК РФ).

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике (в редакции на момент возникновения спорных правоотношений) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены, в том числе, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
В соответствии с п. 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. 

В силу подп. «в» п. 7 Правил № 861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с подп. «б» п. 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В соответствии с пп. в) пункта 16 Правил № 861 договор о технологическом присоединении должен содержать положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.
Аналогичные условия предусмотрены пунктом 17 Типового договора. 

При этом, согласно абзацу 1 части 4 статьи 26 Закона об электроэнергетике в случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется и ранее определенные границы балансовой принадлежности устройств или объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию или владельца объектов электросетевого хозяйства о переходе права собственности или возникновении иного основания владения энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики.
Пунктом 57 Правил № 861 установлено, что восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии, собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).
Перечень обстоятельств, предусмотренный пунктом 59 Правил № 861, в связи с которыми любое из указанных в пункте 57 лиц имеет право обратиться в сетевую организацию для переоформления документов, не является исчерпывающим.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 59 Правил № 861 собственник ранее присоединенных энергопринимающих устройств вправе обратиться в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов в случае наступления иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении.
Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии) (пункт 61 Правил № 861).

Пунктом 62 Правил № 861 установлен перечень документов, прикладываемых к заявлению о переоформлении документов. 

Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств (пункт 67 Правил № 861).

Согласно пункту 69 Правил № 861 при получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в сетевую организацию документы, указанные в подпунктах «в»» и «г» или «е» пункта 62 Правил № 861, или такие документы имеются в наличии у сетевой организации (с учетом пункта 66 Правил № 861), сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении, указанные в заявлении о переоформлении документов, с учетом особенностей, установленных пунктом 61 названных Правил.
Частью 1 статьи 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Подпункт «в» пункта 16 Правил № 861, а также пункт 17 Типового Договора устанавливают обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором  уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Судом принято во внимание, что сторонами договора технологического присоединения от 31.07.2023 г. № 460/45/005-2289-23ЛК являются ГУП РК «Крымэнерго» и Эюпов З.А.

Суду не представлены документы, подтверждающие заключение дополнительного соглашения к договору технологического присоединения от 31.07.2023 г. № 460/45/005-2289-23ЛК, в котором стороной договора выступал бы Андросов С.А., или заключение между Андросовым С.А. и ГУП РК «Крымэнерго» договора технологического присоединения энергопринимающих устройств по адресу: ………. При этом, переход права собственности на объект недвижимости от Эюпова З.Э. к            Андросову С.А. автоматически не меняет сторону договора о технологическом присоединении, заключенного между ответчиком и Эюповым З.Э.
Истцом не представлены доказательства обращения в ГУП РК «Крымэнерго» с заявлением о переоформлении документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств по вышеуказанному адресу, а также получение от ответчика переоформленных на Андросова С.А. документов о технологическом присоединении.

Доводы истца о том, что он, являясь собственником земельного участка и расположенного на нем дома, имеет право на взыскание с ГУП РК «Крымэнерго» неустойки, равной 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки в соответствии с условиями Договора, заключенного с предыдущим собственником земельного участка и дома, являются ошибочными и основаны на неверном толковании норм права, поскольку          Андросов С.А. стороной договора об осуществлении технологического присоединения не является, а соответственно, не имеет право требовать взыскания неустойки, начисленной в связи с неисполнением условий такого договора. 
Принимая во внимание отсутствие документов, подтверждающих переоформление документов о технологическом присоединении объекта, расположенного по адресу: ……….. с Эюпова З.А. на Андросова С.А., прихожу к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу Андросова С.А. неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям в размере 19832,96 руб.
Согласно статье 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
В соответствии с пунктом 45 постановления Пленума № 17 при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Принимая во внимание, что при рассмотрении данного дела факт нарушения ГУП РК «Крымэнерго» прав Андросова С.А. как потребителя не установлен, требования о взыскании морального вреда в размере 30244,56 руб. удовлетворению не подлежат.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд - 
р е ш и л :

В удовлетворении иска Андросова Сергея Александровича к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения к энергетическим сетям в размере 19832,96 руб., морального вреда в размере 30244,56 руб. - отказать полностью. 

Мировой судья может не составлять мотивированное решение по делу. 

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение десяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. 

Заявление о составлении мотивированного решения суда по делу может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевский районный суд г. Симферополя в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через мирового судью судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя.  


В судебном заседании 11.08.2025 г. была оглашена резолютивная часть решения. Мотивированное решение изготовлено 22.08.2025 г.  
Мировой судья                            

                С.А. Москаленко 
