Дело № 2-70-855/2024

УИД 91MS0073-телефон-телефон-81

Мотивированное решение изготовлено дата

по заявлению представителя истца от дата

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 70 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес фио, при помощнике судьи фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску наименование организации к фио о взыскании фактических затрат по договору подключения объекта капитального строительства к газораспределительной системе, третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: фио, наименование организации,

УСТАОВИЛ:

дата наименование организации в лице Сакского УЭГХ обратилось в суд с иском к фио, в котором просила взыскать с ответчика стоимость фактических затрат по договору подключения объекта капитального строительства к газораспределительной системе, мотивируя требования тем, что между сторонами заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № 11-1К от дата, по условиям которого наименование организации (Исполнитель) принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: адрес сети газораспределения, а фио (заявитель) обязалась обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: адрес границах указанного земельного участка, и оплатить услуги по подключению. Срок подключения (технологического присоединения) составил дата со дня заключения договора. По условиям договора плата за подключение составила сумма (п. 3.1), при этом в указанную плату не входят расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, которые заявитель должен был выполнить самостоятельно. 50% платы, что составляет сумма заявитель оплатила, оставшаяся часть в сумме сумма по условиям договора подлежала оплате после подписания акта о подключении, акта разграничения имущественной принадлежности. Свои обязательства Исполнитель исполнил дата, дата в адрес заявителя направлено уведомление о выполнении со стороны Исполнителя всех мероприятий по подключению до границы земельного участка, необходимости выполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.3.8 Договора.

Определением от дата дело передано по подсудности по месту жительства ответчика мировому судье судебного участка № 70 Сакского судебного района.

В возражениях на иск фио ссылается на пропуск истцом срока исковой давности, а также указывает на произведенную оплату по квитанциям на сумму сумма и сумма, а также наличными Маховому в сумме сумма, до настоящего времени дом не газифицирован.

В судебное заседание представитель третьего лица наименование организации, надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не явился, ходатайств об отложении судебного заседания от него не поступало, в связи с чем на основании ч. 3 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца фио исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении и пояснил, что договор технологического присоединения к сети газораспределения был исполнен наименование организации дата, путем строительства газопровода от уличной трубы до границы земельного участка ответчика, дальнейшее исполнение договора, а именно фактическое присоединение домовладения ответчика к газораспределительной системе стало невозможным по причине неисполнения последней своих обязательств по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования на принадлежащем ей земельном участке, в связи с чем в дата истец направил в адрес ответчика уведомление об одностороннем отказе от договора и взыскании фактических затрат в связи с исполнением договора в соответствии с абз. 2 п. 95 Правил № 1314 от дата Указывал также, что сумма заявленных требований представляет собой фактические затраты Исполнителя на строительство газопровода от уличной трубы до границы земельного участка ответчика, а также пуск марка автомобиля в газопровод и выполнение кадастровых работ, которые фактически понесены заявителем в дата. Кроме того, представитель истца, не оспаривая выполнение за счет ответчика проекта газоснабжения жилого дома по адрес, адрес от точки подключения до газоиспользующего оборудования, оспаривал факт оплаты ответчиком работ по внутреннему газооборудованию жилого дома, ссылаясь на то, что стоимость работ по квитанции № 4190 совпадает со стоимостью изготовления проекта согласно приходного кассового ордера № 377.

В судебном заседании ответчик и третье лицо – фио против удовлетворения иска возражали, ссылаясь на то, что ответчиком условия договора подключения нарушены не были, отказ истца от исполнения обязательств по подключению домовладения в одностороннем порядке полагали незаконным. фио указала, что после заключения договора подключения по её заказу наименование организации разработало проект газоснабжения жилого дома по адрес, адрес от точки подключения до газоиспользующего оборудования, дата она также оплатила истцу работы по внутреннему газооборудованию с установкой газовой плиты, котла, колонки с внутридворовым газопроводом свыше 3 м, установкой регулятора и бытового газового счетчика согласно квитанции № 4190, однако установка газового оборудования истцом до настоящего времени не произведена. При этом, строительство внутридомовой газовой сети было осуществлено представителями Крымгаза в дата одновременно со строительством внешней части газопровода до границы земельного участка. Фактическое подключение домовладения ответчика не состоялось по причине конфликта между фио и Крымгазом из-за принадлежности уличной трубы, в которую осуществлялась врезка. У неё не имеется доказательств письменного обращения к истцу после строительства внутридомового и внутри дворового газопровода, однако и к ней истец с уведомлениями об окончании строительства не обращался, не предлагал подписать какие-либо акты. Только после получения получив судебного приказа, она узнала, что истец в одностороннем порядке якобы расторг договор, при этом уведомления о расторжении договора она не получала, она получила только 1 страницу уведомления, где не было указано о расторжении договора и не было никаких сроков. Она неоднократно обращалась к истцу устно по поводу подключения, также предоставляла проект и ждала подключения оборудования. В дата она обратилась к истцу письменно, однако ответом от дата на её обращение был выдвинут такой перечень необходимых документов, который она предоставить не в состоянии, поскольку все работы были фактически выполнены ещё в дата Настаивала на том, что оплату по квитанции № 4190 от дата произвела за работы внутридомовому газовооборудованию с внутридворовым газопроводом, а не за проект. Указывала также, что дополнительные денежные средства в размере сумма передавала лично начальнику Сакского РЭС в связи с исполнением договора, после чего были проведены работы по строительству газопровода, но оборудование не подключено. Также настаивала на пропуске истцом сроков исковой давности по требованиям о взыскании затрат на строительство газопровода.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу об отказе в иске, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 2 статьи 450.1 ГК РФ установлено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу пунктов 59, 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата N 1314, действовавшим на момент заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения от дата, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, который является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

Договор о подключении должен содержать перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, срок осуществления мероприятий по подключению, размер платы за технологическое присоединение, порядок и срок внесения заявителем платы за технологическое присоединение, иные существенные условия (пункт 83 Правил).

Таким образом, договор о технологическом присоединении является договором о возмездном оказании услуг, правоотношения по которому регулируются нормами главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 782 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Судом установлено и следует из материалов дела, что дата на основании заявки фио № 46 от дата о техническом присоединении выданы технические условия № 3 от дата на подключение к сетям газораспределения жилого дома, расположенного по адресу: адрес, от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, проложенного по адрес на расстоянии 4 м от границы земельного участка заказчика. Давление в точке подключения 0,1 Мпа, газопотребление 4,2 м. куб./час.

дата на основании заявки фио о техническом присоединении № 46 от дата,, между сторонами заключен договор о подключении № 11-1К, по условиям которого Сакское УЭГХ наименование организации (исполнитель) обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома, расположенного по адресу: адрес сети газораспределения, а фио (заявитель), обязалась оплатить услуги по подключению (п. 1.1).

Подключение Объекта к сети газораспределения проводится в соответствии с техническими условиями № 3 от дата в соответствии с п. 37 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения (п. 1.2). Подключение объекта газораспределения производится Исполнителем не позднее дата с момента заключения сторонами настоящего договора при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых по настоящему договору (п. 1.3).

По условиям договора Исполнитель обязан на основании технических условий разработать проектную документацию на создание сети газораспределения до точки подключения на границе земельного адрес, после получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения в течении 5 рабочих дней направить Заявителю информацию о расположении точки подключения. Надлежащим образом осуществить действия по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску марка автомобиля не позднее даты подключения, установленной п. 1.3 договора, то есть не позднее дата В течении 14 дней со дня уведомления Заявителя о выполнении им технических условий проверить выполнение заявителем Технических условий. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Объекта к подключению. Осуществить не позднее даты подключения, установленной п. 1.3 договора действия по подключению. По запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (п. 2.1-2.17 договора).

Договором предусмотрено, что исполнитель имеет право: участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования; перенести день подключения объекта к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение, если заявителю не предоставил исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску марка автомобиля.

Договором предусмотрено, что Заявитель обязан: на основании технических условий разработать проектную документацию на строительство газопровода от точки подключения, информацию о которых ему направит исполнитель, до газоиспользующего оборудования; выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в настоящем договоре и технических условиях, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке; предоставить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; уведомить исполнителя о выполнении технических условий; обеспечить доступ Исполнителя на объект для проверки выполнения заявителем Технических условий, а также для выполнения исполнителем мероприятий по подключению. После подписания сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Объекта к подключению согласовать с исполнителем дату выполнения исполнителем мероприятий по подключению не позднее даты подключения, установленной п. 1.3 договора, внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, установленные настоящим договором; в случае нарушения срока подключения объекта к сети газораспределения, установленного в п. 1.3 настоящего договора по вине заказчика оплатить исполнителю денежные средства в размере стоимости фактически выполненных исполнителем мероприятий по подключению с учетом произведенной предоплаты на основании письменного уведомления, направленного исполнителем с приложением расчета указанной стоимости.

Заявитель имеет право – получить в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения Исполнителем мероприятий. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

Размер платы за технологическое присоединение составляет сумма, 50% платы вносится в течении 15 дней со дня заключения договора, 50% платы вносится в течении 15 дней со дня подписания акта о подключении, акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной принадлежности ( п. 3.1, 3.2).

Все споры стороны договорились разрешать путем переговоров, в случае не достижения согласия – судом. Договором действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, действие договора прекращается по соглашению сторон, и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором (п. 8.1-9.2).

Таким образом, условиями договора не предусмотрен односторонний отказ Исполнителя от взятых на себя обязательств по технологическому подключению, право исполнителя взыскания платы за технологическое подключение связано с подписанием сторонами акта о подключении, акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной принадлежности, а право на возмещение стоимости фактически выполненных исполнителем мероприятий по подключению предусмотрено в случае нарушения срока подключения объекта к сети газораспределения, установленного п. 1.3 договора, по вине Заявителя и после направления заявителю письменного уведомления с приложением расчета.

Судом установлено, что акты о подключении, разграничении имущественной принадлежности, разграничения эксплуатационной принадлежности между сторонами не подписаны, фактически домовладение ответчика к газораспределительной системе не подключено.

дата истец направил в адрес ответчика, указанный в договоре: адрес, уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, мотивируя тем, что на стороне Заявителя имеется просрочка на 6 и более месяцев при условии полного исполнения Исполнителем предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению и компенсации фактически понесенных исполнителем расходов на сумму сумма (приобщено в судебном заседании дата).

Вместе с тем, как указано выше, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, если иное не предусмотрено договором или законом или иными нормативно-правовыми актами.

Право на односторонний отказ от исполнения обязательства истец основывает на положениях абз. 2 п. 95 Правил подключения объектов капитального строительства, нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по подключению на 6 и более месяцев.

Вместе с тем, положения названных правил не подлежат применению к договору от дата на основании ст. 422 ГК РФ, поскольку в изложенной редакции введены в действие с дата, то есть после заключения договора и окончания срока его исполнения.

Как указано выше, договором от дата не предусмотрена возможность одностороннего отказа исполнителя от взятых обязательств по технологическому подключению, а право требования исполнителя взыскания фактических затрат до подписания акта о подключении допускается при соблюдении условий договора самим исполнителем, с одновременной просрочкой исполнения договора на стороне Заявителя, и при его уведомлении о необходимости такой оплаты.

Однако, как следует из материалов дела, истец, как Исполнитель, в срок, установленный п. 1.3 договора строительство газораспределительной системы до границ земельного участка ответчика, как Заявителя, не обеспечил.

Согласно представленной в материалы дела копии акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от дата строительство газопровода со стороны исполнителя окончено только дата (л.д. 15,16), то есть с нарушением срока исполнения договора на 5 месяцев, и на этом исполнение своих обязательств истцом по договору окончено не было. Согласно представленной истцом в материалы дела копии акта о приемке выполненных работ СК телефон, врезка смонтированной части газопровода произведена дата (л.д. 19), согласно копии акта СК телефон подготовка объекта к пуску марка автомобиля выполнена дата (л.д. 20), то есть спустя два года после монтажа газопровода.

При таких обстоятельствах, доводы истца о том, что договор не исполнен по вине Заявителя, являются несостоятельными, и противоречат фактическим обстоятельствам дела, из которых следует, что обязательства нарушены истцом.

В соответствии с п. 83 Правил № 1314 (в редакции на момент заключения договора) договор должен содержать:

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.

В соответствии с п. 98 Правил (в редакции на момент заключения договора) Исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску марка автомобиля не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Таким образом, на момент заключения договора правила предусматривали необходимость установления договором порядка осуществления исполнителем мониторинга выполнения Заявителем своей части технических условий.

Однако, заключенный сторонами договор такого положения в нарушение Правил не содержит.

При этом, после заключения сторонами договора, но до истечения срока его исполнения, в правила внесены изменения исключающие обязанность заявителя информировать исполнителя о выполнении технических условий (п. 100) и прямо предусматривающие обязанность исполнителя, самостоятельно осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (п.п. б п. 98) (в редакции Постановления от дата N 924).

Принимая во внимание, изложенное, исходя из условий договора, предусматривающих решение всех разногласий путем переговоров, и положения Правил в редакции, действующей на момент заключения договора, а также в течении установленного срока его исполнения, истец, действуя добросовестно, нарушив свои обязательства, должен был проинформировать ответчика о выполнении своей части обязательств, произвести мониторинг исполнения Заявителем своей части технических условий, согласовать с заявителем дату подключения, с тем, чтобы ответчик мог предоставить для проверки выполнения свою часть исполнения технических условий.

Вместо этого, истец, не проинформировав ответчика об исполнении своей части договора, и не осуществив мониторинг выполнения Заявителем своей части договора, направил в адрес ответчика уведомление от дата об отказе в одностороннем порядке от исполнения обязательств на основании абз. 2 п. 95 Правил в редакции, действующей с дата, и которая не применима к спорным правоотношениям.

Таким образом, уведомление о расторжении договора является ничтожным и правовых последствий в виде прекращения обязательств по договору не несет.

Одновременно с этим, из материалов дела следует, что ответчик от исполнения обязательств по договору не отказалась, предпринимала попытки осуществить технологическое подключение, ссылаясь на то, что все обязательства с её стороны были выполнены, однако истец отказывается организовать приемку работ, ссылаясь на расторжение договора, а также не исполнил свои обязательства по установке внутридомового оборудования.

При этом, согласно копии квитанции № 4282 от дата ответчик оплатила истцу в день подписания договора 50% стоимости технологического присоединения в сумме сумма

Из материалов дела также следует, что ответчик предоставила истцу раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений по заданию заказчика фио на жилой дом, расположенный по адресу: адрес, выполненной главным инженером наименование организации фио дата

Данный раздел технической документации предоставлен суду истцом, что свидетельствует о том, что он был предоставлен истцу ответчиком в соответствии с условиями договора.

При этом, из материалов дела также следует, что согласно копии квитанции № 4190 от дата ответчик оплатила истцу работы (услуги) по внутреннему газооборудованию жилого дома с установкой газовой плиты, котла, колонки, с внутридворовым газопроводом свыше 3 м с установкой регулятора, а также (отдельным пунктом) установку бытового газового счетчика на общую сумму сумма

Как указала ответчик, все обязательства, предусмотренные договором, по исполнению своей части технических условий ею исполнены ещё в 2018, в том числе с привлечением сотрудников Сакского УЭГХ, которые осуществили строительство внутренней части газопровода одновременно со строительством внешней части, и она оплачивала эти работы.

Уведомления о выполнении ответчиком технических условий в установленный договором срок в материалы дела не представлено, вместе с тем, указанные доводы ответчика заслуживают внимания, поскольку из представленных в материалы дела фото жилого дома № 28 по адрес, адрес, следует, что газопровод проложен непосредственно к дому истца, на стене дома установлен газовый счетчик, внешняя и внутренняя часть газопровода окрашены эмалью одного цвета.

При этом, как указано выше, мониторинг исполнения ответчиком технических условий, истцом в нарушение Правил не произведен. В связи с чем, основания считать, что фио не исполнила свою часть договора, которые бы свидетельствовали об одностороннем отказе ею от исполнения обязательств, у суда в настоящем деле отсутствуют.

В соответствии с ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В силу п. 5 ст. 453 ГК РФ если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Требований о расторжении договора истцом не заявлено и такие требования не подлежат разрешению мировым судьей в соответствии с положениями ст. 23 ГПК РФ.

Учитывая, что право исполнителя на взыскание фактических затрат возникает при одностороннем отказе заказчика от исполнения договора, либо при расторжении договора в судебном порядке по вине заказчика, принимая во внимание, что заказчик от исполнения договора не отказался, и договор не расторгнут судом, у мирового судьи отсутствуют основания считать обязательства сторон прекращенными и, как следствие, основания для взыскания фактически понесенных истцом затрат в связи с исполнением договора.

При этом, также заслуживают внимания доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности по требованиям о взыскании фактических затрат на исполнение договора, поскольку истец был обязан провести мониторинг исполнения обязательств ответчиком до подготовки сети газораспределения к подключению объекта и пуску марка автомобиля, то есть по окончании строительства газораспределительной сети.

В силу статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 указанного кодекса, предусматривающей начало течения срока исковой давности со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, по обязательствам с определенным сроком по окончании срока исполнения.

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно копии акта о приемке выполненных работ от дата газораспределительная сеть до границы земельного участка ответчика была смонтирована дата, согласно акту о приемке выполненных работ от дата осуществлены работы по врезке, то есть газораспределительная сеть была готова не позднее дата и с этого момента у Исполнителя возникла обязанность произвести мониторинг выполнения технических условий ответчиком, и в случае неисполнения – право требования взыскания фактических затрат в связи с исполнением договора.

Таким образом, в случае неисполнения обязательств по строительству сети газопотребления ответчиком, истец мог и должен был узнать об этом и предъявить требования о взыскании фактических затрат не позднее дата, однако предъявил свои требования в суд, обратившись с заявлением о вынесении судебного приказа спустя 5 лет, только в дата, что свидетельствует о пропуске истцом срока исковой давности.

Принимая во внимание все установленные обстоятельства дела и сделанные на их основе выводы, мировой судья приходит к выводу об отказе в иске.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований наименование организации к фио – отказать в полном объеме.

В соответствии со статьей 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.

Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. [199 ГПК РФ](http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/?marker=fdoctlaw) мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение десяти дней по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

- лицами, присутствующими в судебном заседании, в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда;

- лицами, не присутствующие в судебном заседании, в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Сакский районный суд адрес в течение месяца через мирового судью.

Мировой судья фио

12